## Página1
TABELA DE REQUISITOS
TABELA DE VERSÕES
VERSÃO | AUTOR | DATA | TAREFA
2.2 | C | 2018-10-30 | Adição dos requisitos da nova Sprint #3 + Atualização dos gráficos.
2.1 | C | 2018-10-29 | Atualização do campo "I, T & A" dos requisitos testados no final da Sprint #2
2.0 | C | 2018-10-16 | Adição de 3 últimos requisitos Sprint #2.
1.6 | VC | 2018-09-13 | Revisão da tabela, pequenas alterações.
1.5 | C | 2018-09-12 | Reformulação da organização da tabela, foi dividida por "ecrãs" da aplicação para facilitar a equipa de implementação. Alteração e adição de requisitos após reunir com o cliente.
1.1 | C | 2018-10-09 | Adição de novos requisitos da 2ª Sprint e de um gráfico que ilustra o progresso da tabela.
1.0 | CP, C | 2018-09-28 | Revisão da tabela, acrescentados novos requisitos, mais consisos e detalhados.
0.1 | TB | 2018-09-26 | Esquema da tabela de Requisitos e adição de alguns dos Requisitos iniciais.
LEGENDA
C - Catarina Pires
CP - Carlos Poiares
TB - Tiago Brito
VC - Victor Carvalho
NOTAS
A legenda da tabela está mais clarificada no documento de Requisitos.
Os mockups estão de acordo com esta tabela portanto a sua consulta é importante.
I, T & A = Implementado pela equipa de Implementação, testado e aprovado pela equipa de Testes
1. REGISTO E LOGIN
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
O utilizador pode alterar o primeiro e último nome fornecido pelo login no ORCID. Este campo contém apenas letras. | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta |  | Alterado Sprint #3
O utilizador deve introduzir a sua data de nascimento no Registo | 3 | 1º Sprint | Não | Baixa
O utilizador pode alterar a instituição à qual está filiado sugerida pelo ORCID. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 4 | 1º Sprint | Sim | Média |  | Alterado Sprint #3/ ex: FCTUC
O utilizador pode associar-se a uma ou mais Research Units do que o sugerido pelo ORCID. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 5 | 1º Sprint | Sim | Média |  | Alterado Sprint #3 / ex: CISUC
O utilizador pode alterar o research Center sugerido pelo ORCID. | 6 | 2º Sprint | Sim | Alta |  | Alterado Sprint #3
No registo o utilizador pode, ou não, inserir uma foto de perfil. | 7 | 2º Sprint | Sim | Alta
No registo devem ser sugeridos temas de interesse populares ao utilizador (pré definidos) | 8 | 1º Sprint | Sim | Média
O utilizador deve ser capaz de selecionar temas de interesse sugeridos pela aplicação | 9 | 1º Sprint | Sim | Média
O utilizador deve poder selecionar (escrever) os seus temas. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 10 | 1º Sprint | Sim | Média |  | ex: AI
O utilizador pode cancelar o processo de registo a qualquer momento, deve existir uma botão com a etiqueta "Cancel" | 11 | 1º Sprint | Sim | Alta
No registo o utilizador pode alterar o email sugerido pelo orcid, por outro email válido. Formato: ‘user@domain.tld’ | 12 | 1º Sprint | Sim | Média |  | Alterado Sprint #3
No registo, o utilizador cria um username e password. O username precisa ser único | 13 | 1º Sprint | Sim | Alta
O username pode conter apenas carateres alfanuméricos e os caractéres “_-.” | 14 | 2º Sprint | Sim | Alta
No login deve ser sugerida a recuperação de password a um utilizador que erre a palavra-passe mais que 3 vezes | 15 | 1º Sprint | Sim | Baixa
Se os dados de login estiverem corretos, o utilizador é redirecionado para o feed de notícias | 16 | 1º Sprint | Sim | Alta
Após o registo, o utilizador é redirecionado para o feed. | 17 | 1º Sprint | Sim | Alta
O registo é feito através do número do ORCID e a respetiva password para aceder à API da plataforma e recolher as informações através da mesma. | 18 | 3º Sprint | Sim | Alta
A partir daí o utilizador apenas verifica as informações e escolhe seus interesses | 19 | 3º Sprint | Sim | Alta
2. FEED
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
Cada post apresenta foto e nome de quem postou, assim como o conteúdo | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta
Nesta fase (Sprint #2), um post é apresentado tal como um tweet | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Este ecrã apresenta uma barra inferior, esta contém os botões que dão acesso ao perfil e bookmarks | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
O utilizador consegue aceder ao seu perfil através do botão no feed | 4 | 1º Sprint | Sim | Alta
O utilizador consegue aceder ao seu perfil deslizando para o lado esquerdo | 5 | 2º Sprint | Sim | Média
Clicar no símbolo de bookmark redireciona para a lista de bookmarks | 6 | 2º Sprint | Sim | Alta
Deslizar para o lado direito, dá também acesso à lista de bookmarks | 7 | 2º Sprint | Sim | Média
Conectar a aplicação ao twitter de modo a conseguir extrair tweets específicos | 8 | 2º Sprint | Sim | Alta
Os tweets apresentados no feed do utilizador devem estar de acordo com os interesses a que este se associou | 9 | 2º Sprint | Sim | Alta |  | por ex. em formato hashtag: #artificialintelligence
O utilizador pode clicar num tweet e, caso exista um link, deve poder ser aberto num browser | 10 | 2º Sprint | Sim | Alta
Apresentar no post da app imagens presentes no link do tweet | 11 | 2º Sprint | Não | Baixa
Os tweets apresentados devem funcionar como um buffer circular até 1000 tweets, ou seja, ao inserir o 1001º, o 1º será removido do feed | 12 | 2º Sprint | Sim | Alta
Existe um botão que permite aceder à lista de contactos. | 13 | 3º Sprint | Sim | Alta
Caso o utilizador tenha associado a conta do Twitter à app, é possível criar um post no Twitter a partir da mesma. (Pode ser redirecionado para o Twitter para compor o post) | 14 | 3º Sprint | Sim | Alta
No feed de um utilizador, os posts passam a ser também acerca dos interesses dos contactos da sua lista. | 15 | 3º Sprint | Sim | Alta
[11 empty] | Nº REQUISITOS | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
[11 empty] | ATUAIS | 25 | 45 | 60 | 0 | > não contam os removidos
3. PERFIL | [10 empty] | NOVOS | 25 | 24 | 17 | 0
[11 empty] | ALTERADOS | 0 | 4 | 5 | 0
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado |  | ELIMINADOS | 0 | 5 | 1 | 0
O perfil do utilizador contém: O seu nome, instituição, research unit(s), temas de interesse e uma fotografia | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta | [6 empty] | I, T & A | 12 | 27 | 27 | 27
Estando no seu perfil, pode retroceder para a página do feed | 2 | 1º Sprint | Sim | Alta
O utilizador pode editar o seu perfil | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
Na edição de perfil, os dados devem ser validados tal como no registo | 4 | 2º Sprint | Sim | Alta
O utilizador pode efetuar logout através de um botão no perfil | 5 | 1º Sprint | Sim | Alta
O logout redireciona o utilizador para a página de login | 6 | 2º Sprint | Sim | Alta
O utilizador pode (opcionalmente) associar o Twitter ao seu perfil na aplicação. | 7 | 3º Sprint | Sim | Alta
4. BOOKMARKS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
É apresentado um ecrã com uma lista (botões) com o nome das bookmarks | 1 | 2º Sprint | Sim | Alta
Ao clicar no "+" somos redirecionados para o ecrã de criação de uma bookmark | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Na criação do bookmark é pedido um título, link externo e opcionalmente hashtags | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
Ao clicar numa bookmark o utilizador é redirecionado para o link associado | 4 | 2º Sprint | Sim | Alta
O utilizador pode cancelar o processo de criação de uma bookmark | 5 | 2º Sprint | Sim | Média
As bookmarks podem estar organizadas por temas ou pastas | 6 | 2º Sprint | Não | Baixa
5. LISTA DE CONTACTOS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
Nesta página é apresentada uma lista de contactos e ao clicar num deles, é possível aceder ao seu perfil. | 1 | 3º Sprint | Sim | Alta
A lista de contactos de um utilizador tem um máximo de 500 utilizadores, escolhidos pelo mesmo. | 2 | 3º Sprint | Sim | Média
Deverá existir um botão de eliminar junto a cada contacto. | 3 | 3º Sprint | Sim | Alta
Um contacto é permanente até ser eliminado pelo investigador. | 4 | 3º Sprint | Sim | Alta
Os contactos presentes na lista de um utilizador possuem os seus perfis armazenados no dispositivo do mesmo. | 5 | 3º Sprint | Sim | Alta
6. DISCOVERY PROCESS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
Os contactos são obtidos através de multicast, ou seja, investigadores presentes na mesma rede são automaticamente adicionados à lista. | 1 | 3º Sprint | Sim | Alta
O discovery process guarda as conexões com outros investigadores na rede, até ao limite de 5000. | 2 | 3º Sprint | Sim | Alta
Caso a lista ultrapasse o limite de conexões, devem ser automaticamente eliminados os utilizadores que há mais tempo não se conectam com o investigador. | 3 | 3º Sprint | Sim | Alta
O utilizador recebe uma notificação a cada 25 novas conexões. | 4 | 3º Sprint | Sim | Média
A lista está ordenada por ordem de última conexão via multicast. | 5 | 3º Sprint | Sim | Média
Dos investigadores presentes nesta lista, o utilizador pode clicar num botão que os adiciona aos seus contactos. | 6 | 3º Sprint | Sim | Alta
REQUISITOS FUNCIONAIS REMOVIDOS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
Em cada ecrã o botão “?” deve fornecer informação relevante à navegação do utilizador. | - | 1º Sprint | - | - | - | Se estiver intuitivo não será necessário
O utilizador pode aceder ao perfil de outro utilizador | - | 1º Sprint | - | - | -
O utilizador pode publicar uma notícia no feed | - | 1º Sprint | - | - | -
Clicar no avatar revela aba lateral com várias opções de navegação pela app | - | 1º Sprint | - | - | -
O feed de notícias tem de estar de acordo com as preferências do utilizador (research interests) | - | 1º Sprint | - | - | - | Muito vago, na sprint 2 foi esclarecido como funciona
No ato de registo, verificar que o ORCID inserido é válido (Alfanumérico e composto por 16 digitos) | 1.2 | 1º Sprint | Sim | Média |  | Orcid inválido -> vermelho
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | I, T & A | Tipo | Alterado
Performance - Transições entre ecrãs, que dependem somente da nossa equipa devem demorar no máximo 1 segundo | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta | [5 empty] | Performance: não demorar mais de 3 segundos a carregar páginas
Usabilidade – O utilizador deve poder acessar qualquer funcionalidade em menos de 3 toques a partir do Feed | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Robustez - Todos os inputs inseridos pelo utilizador devem ser devidamente validados | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
LEGENDA
I, T & A: Sim Não Sem informação
Tipo: Funcional Não Funcional
Alterado: Não Sim
I, T & A = Implementado pela equipa de Implementação, testado e aprovado pela equipa de Testes