## Página1
TABELA DE REQUISITOS
TABELA DE VERSÕES
VERSÃO | AUTOR | DATA | TAREFA
1.6 | VC | 2018-09-13 | Revisão da tabela, pequenas alterações.
1.5 | C | 2018-09-12 | Reformulação da organização da tabela, foi dividida por "ecrãs" da aplicação para facilitar a equipa de implementação. Alteração e adição de requisitos após reunir com o cliente.
1.1 | C | 2018-10-09 | Adição de novos requisitos da 2ª Sprint e de um gráfico que ilustra o progresso da tabela.
1.0 | CP, C | 2018-09-28 | Revisão da tabela, acrescentados novos requisitos, mais consisos e detalhados.
0.1 | TB | 2018-09-26 | Esquema da tabela de Requisitos e adição de alguns dos Requisitos iniciais.
LEGENDA
C - Catarina Pires
CP - Carlos Poiares
TB - Tiago Brito
VC - Victor Carvalho
NOTAS
A legenda da tabela está mais clarificada no documento de Requisitos.
Os mockups estão de acordo com esta tabela portanto a sua consulta é importante.
REGISTO E LOGIN
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado
O utilizador tem de fornecer o primeiro e último nome no Registo | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta
No ato de registo, verificar que o ORCID inserido é válido (Alfanumérico e composto por 16 digitos) | 2 | 1º Sprint | Sim | Média |  | Orcid inválido -> vermelho
O utilizador deve introduzir a sua data de nascimento no Registo | 3 | 1º Sprint | Não | Baixa
O utilizador deve introduzir uma instituição à qual está filiado. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 4 | 1º Sprint | Sim | Média |  | ex: FCTUC
O utilizador pode associar-se a uma ou mais Research Units. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 5 | 1º Sprint | Sim | Média |  | ex: CISUC
No registo devem ser sugeridos temas de interesse populares ao utilizador (pré definidos) | 6 | 1º Sprint | Sim | Média
O utilizador deve ser capaz de selecionar temas de interesse sugeridos pela aplicação | 7 | 1º Sprint | Sim | Média
O utilizador deve poder selecionar (escrever) os seus temas. Este campo deve aceitar apenas caracteres alfabéticos | 8 | 1º Sprint | Sim | Média |  | ex: AI
O utilizador pode cancelar o processo de registo a qualquer momento, deve existir uma botão com a etiqueta "Cancel" | 9 | 1º Sprint | Sim | Alta
No registo o utilizador insere um email válido. Formato: ‘user@domain.tld’ | 10 | 1º Sprint | Sim | Média
No registo, o utilizador cria um username e password. O username precisa ser único | 11 | 1º Sprint | Sim | Alta
O username pode conter apenas carateres alfanuméricos e os caractéres “_-.” | 12 | 2º Sprint | Sim | Alta
No login deve ser sugerida a recuperação de password a um utilizador que erre a palavra-passe mais que 3 vezes | 13 | 1º Sprint | Sim | Baixa
Se os dados de login estiverem corretos, o utilizador é redirecionado para o feed de notícias | 14 | 1º Sprint | Sim | Alta
Após o registo, o utilizador é redirecionado para o feed. | 15 | 1º Sprint | Sim | Alta
FEED
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado
Cada post apresenta foto e nome de quem postou, assim como o conteúdo | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta
Nesta fase (Sprint #2), um post é apresentado tal como um tweet | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Este ecrã apresenta uma barra inferior, esta contém os botões que dão acesso ao perfil e bookmarks | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta |  | INSERIR MOCKUP
O utilizador consegue aceder ao seu perfil através do botão no feed | 4 | 1º Sprint | Sim | Alta
O utilizador consegue aceder ao seu perfil deslizando para o lado esquerdo | 5 | 2º Sprint | Sim | Média
Clicar no símbolo de bookmark redireciona para a lista de bookmarks | 6 | 2º Sprint | Sim | Alta
Deslizar para o lado direito, dá também acesso à lista de bookmarks | 7 | 2º Sprint | Sim | Média
Conectar a aplicação ao twitter de modo a conseguir extrair tweets específicos | 8 | 2º Sprint | Sim | Alta
Os tweets apresentados no feed do utilizador devem estar de acordo com os interesses a que este se associou | 9 | 2º Sprint | Sim | Alta |  | por ex. em formato hashtag: #artificialintelligence
O utilizador pode clicar num tweet e, caso exista um link, deve poder ser aberto num browser | 10 | 2º Sprint | Sim | Alta
Apresentar no post da app imagens presentes no link do tweet | 11 | 2º Sprint | Não | Baixa
Os tweets apresentados devem funcionar como um buffer circular até 1000 tweets, ou seja, ao inserir o 1001º, o 1º será removido do feed | 12 | 2º Sprint | Sim | Alta
PERFIL
[11 empty] | Nº REQUISITOS | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado |  | ATUAIS | 25 | 42 | 0 | 0 | > não contam os removidos
O perfil do utilizador contém: O seu nome, instituição, research unit(s), temas de interesse e uma fotografia | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta | [6 empty] | NOVOS | 25 | 21 | 0 | 0
Estando no seu perfil, pode retroceder para a página do feed | 2 | 1º Sprint | Sim | Alta | [6 empty] | ALTERADOS | 0 | 4 | 0 | 0
O utilizador pode editar o seu perfil | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta | [6 empty] | ELIMINADOS | 0 | 5 | 0 | 0
Na edição de perfil, os dados devem ser validados tal como no registo | 4 | 2º Sprint | Sim | Alta | [6 empty] | IMPLEMENTADOS | 12 | 12 | 12 | 12
O utilizador pode efetuar logout através de um botão no perfil | 5 | 1º Sprint | Sim | Alta
O logout redireciona o utilizador para a página de login | 6 | 2º Sprint | Sim | Alta
BOOKMARKS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado
É apresentado um ecrã com uma lista (botões) com o nome das bookmarks | 1 | 2º Sprint | Sim | Alta
Ao clicar no "+" somos redirecionados para o ecrã de criação de uma bookmark | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Na criação do bookmark é pedido um título, link externo e opcionalmente hashtags | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
Ao clicar numa bookmark o utilizador é redirecionado para o link associado | 4 | 2º Sprint | Sim | Alta
O utilizador pode cancelar o processo de criação de uma bookmark | 5 | 2º Sprint | Sim | Média
REQUISITOS FUNCIONAIS REMOVIDOS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado
Em cada ecrã o botão “?” deve fornecer informação relevante à navegação do utilizador. | 1 | 1º Sprint | - | - | - | Se estiver intuitivo não será necessário
O utilizador pode aceder ao perfil de outro utilizador | 2 | 1º Sprint | - | - | -
O utilizador pode publicar uma notícia no feed | 3 | 1º Sprint | - | - | -
Clicar no avatar revela aba lateral com várias opções de navegação pela app | 4 | 1º Sprint | - | - | -
O feed de notícias tem de estar de acordo com as preferências do utilizador (research interests) | 5 | 1º Sprint | - | - | - | Muito vago, na sprint 2 foi esclarecido como funciona
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Requisito | Nrº | Implementação | Obrigatório | Prioridade | Validação | Comentários | Implementado | Tipo | Alterado
Performance - Transições entre ecrãs, que dependem somente da nossa equipa devem demorar no máximo 1 segundo | 1 | 1º Sprint | Sim | Alta | [5 empty] | Performance: não demorar mais de 3 segundos a carregar páginas
Usabilidade – O utilizador deve poder acessar qualquer funcionalidade em menos de 3 toques a partir do Feed | 2 | 2º Sprint | Sim | Alta
Robustez - Todos os inputs inseridos pelo utilizador devem ser devidamente validados | 3 | 2º Sprint | Sim | Alta
LEGENDA
Implementado: Sim Não Removido
Tipo: Funcional Não Funcional
Alterado: Não Sim